## 간트차트
🌿 AI Family Communication Platform — 프로젝트 간트차트
🏁 마일스톤 |  |  | 개인 아이디어 제안서 발표 | 팀 선정 | 팀 아이디어 제안서 발표 | [5 empty] | 기획서 발표 |  | 중간보고서 발표 | 최종보고서 발표
업무 내용 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주
날짜 (화요일) | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9
📋 기획 & 분석
아이디어 기획 및 팀 구성 | bar: 1주 3/3 to 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28
요구사항 분석 및 기술 조사 | bar: 개인 아이디어 제안서 발표 3주 3/17 to 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28
🤖 AI / 데이터
데이터 수집 및 전처리 | bar: 팀 선정 4주 3/24 to 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28
AI 모델 설계 및 학습 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31 to 기획서 발표 11주 5/12
⚙️ 개발
백엔드 서버 구축 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31 to 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28
프론트엔드 UI 개발 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31 to 기획서 발표 11주 5/12
기능 통합 및 연동 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28 to 중간보고서 발표 13주 5/26
🎨 UI/UX 설계
설계 개요 및 페르소나 정의 | bar: 팀 선정 4주 3/24 to 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28
화면 구조 & IA 설계 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31 to 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28
사용자 흐름(Flow) 설계 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31 to 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28
프로토타입 제작 및 개선 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14 to 중간보고서 발표 13주 5/26
✅ 테스트 & 완료
사용자 테스트 및 설문 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28 to 중간보고서 발표 13주 5/26
결과 분석 및 개선 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28; 기획서 발표 11주 5/12 to 최종보고서 발표 14주 6/2
최종 발표 준비 | bar: 팀 아이디어 제안서 발표 5주 3/31; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14; 팀 아이디어 제안서 발표 9주 4/28; 중간보고서 발표 13주 5/26 to 최종보고서 발표 14주 6/2
💡 LLM 활용: Cursor + Claude (코드 자동완성/디버깅), GPT-4o & Claude API (감정 분석·공감 메시지 생성)
범례: | 1주 3/3: 기획/분석; 팀 선정 4주 3/24: AI/데이터; 팀 아이디어 제안서 발표 7주 4/14: 개발; 팀 아이디어 제안서 발표 10주 5/5: UI/UX; 중간보고서 발표 13주 5/26: 테스트/완료 | 마일스톤 ★